Приложение 1

к распоряжению министерства

образования и науки

Самарской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Регламент проведения ДР-10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания |
| **Подготовка к проведению диагностических работ**  |
| 1. | Развертывание при помощи ПО АИС ГИА региональной базы данных для диагностических работ. Установка программного комплекса, создание проекта для печати бланков  | РЦОИ | 04.09.2020 | 04.09.2020 |
| 2. | Печать и комплектование экзаменационных материалов (далее – ЭМ) | РЦОИ | 05.09.2020 | 11.09.2020 |
| 3. | Сбор сведений об участниках ДР-10, выбранных экзаменах и экспертах ПК | ТУ, РЦОИ | 08.09.2020 | 11.09.2020 |
| 4. | Выдача ЭМ в территориальные управления | РЦОИ | 08.09.2020- русский язык;11.09.2020- математика;15.09.2020- предметы по выбору | 08.09.2020- русский язык;11.09.2020- математика;15.09.2020- предметы по выбору |
| 5. | Подготовка аудиторий (обеспечение проведения аудирования по русскому и иностранным языкам, подготовка ПО для проведения диагностических работ по иностранным языкам (устная часть) и информатике и ИКТ  | Ответственный за проведение ДР-10 |  | не позднее одного дня до начала диагностических работ |
| **Проведение диагностических работ**  |
| 6. | Инструктаж участников диагностических работ, первая часть | Организатор в аудитории | в день проведения  | в день проведения  |
| 7. | Выдача участникам полного комплекта материалов для диагностической работы, завершение инструктажа | Организаторы в аудитории, участники ДР-10 | в день проведения  | в день проведения  |
| 8. | Выполнение заданий диагностических работ | участники ДР-10 | в день проведения  | в день проведения  |
| 9. | Завершение диагностических работ в аудитории: - сбор заполненных бланков участников диагностических работ; - заполнение форм ППЭ (статистическая информация); - передача бланков участников и форм ППЭ, неиспользованных и бракованных комплектов диагностических работ в штаб ППЭ | Технический специалист ППЭ, организаторы в аудитории | в день проведения  | в день проведения  |
| 10. | Сканирование бланков участников диагностических работ в ОО/ТУ- Западное, Северо-Восточное, Центральное управления | Технический специалист | в день проведения  | в день проведения  |
| 11. | Передача бланков участников диагностических работ в РЦОИ: -Западное, Северо-Восточное, Центральное управления – сканы бланков по электронной почте зашифрованный архив;- Кинельское, Отрадненское, Северное, Северо-Восточное, Северо-Западное, ,Юго-Восточное, Юго-Западное, Южное, Самарское, Тольяттинское, Поволжское управления | Член ГЭК от территориального управления | в день проведения  | в день проведения  |
| 12. | Прием материалов диагностических работ в РЦОИ: – получение пакетов с бланками участников диагностических работ и форм ППЭ | РЦОИ | в день проведения  | в день проведения  |
| **Обработка материалов диагностических работ в РЦОИ**  |
| 13. | Создание на основании базы данных диагностических работ нового проекта для обработки бланков диагностических работ и загрузка шаблонов распознавания. | РЦОИ | в день проведения  | в день проведения  |
| 14. | Проведение стандартных процедур сканирования, распознавания и верификации бланков ответов | РЦОИ | в день проведения  | не позднее 10 дней после проведения диагностических работ |
| 15. | Печать протоколов и работ участников для экспертов ПК | РЦОИ | в день проведения  | не позднее 10 дней после проведения диагностических работ |
| 16. | Проверка экспертами ПК развернутых ответов участников ДР-10. Заполнение протоколов. Передача заполненных протоколов и комплектов работ сотрудникам РЦОИ | Эксперты ПК | в соответствии с графиком работы ПК | в соответствии с графиком работы ПК |
| **Обработка и предоставление результатов диагностических работ**  |
| 17. | Обработка результатов участников диагностических работ.  | РЦОИ | по завершении сканирования, верификации бланков и экспертизы | не позднее 13.11.2020 |
| 18. | Предоставление результатов участникам диагностических работ | РЦОИ | по завершении обработки результатов участников диагностических работ  | не позднее 13.11.2020 |